## PRI
PINAR DEL RIO
DÍA | CENTRO Tx | AFECTACIÓN | MUNICIPIOS | OBSERVACIONES
1 | Capitana | Apaga C.17 Educativo | Pinar del Rio, San Luis, San Juan y Mtnez, Guane, Sandino, Mantua y Minas
| Guanito | Apaga C-20 Educativo 2/Pasa a Tx digital SD |  | Aumenta de 1Kw a 20Kw
| Cajalbana | Apaga C-16 y 22 los dos Educativos
2 | Guanito | Apaga C-36 Tx digital SD/Pasa a Tx HD | Los Palacios, Consolación del Sur, Pinar del Rio, San Luis, San Juan y Mtnez y Minas de Matahambre | Aumenta de 100w a 1kw
|  | Apaga C-30 MV/pasa al C-14 |  | Aumenta de 1kw a 20kw
3 | Pinar del Rio | Apaga C-45 Tx digital HD | Pinar del Rio | Communitaria
4 | Capitana | Apaga C-39 Tx digital SD/Pasa C-17 |  | Aumenta de 1kw a 4kw
| San Luis | Apaga C-52 MV | San Luis | Communitaria
| Villales | Apaga C-24 C Educativo 2/Pasa a Cubavisión
5 y 6 | Guanes | Apaga C-44 MV | Guanes y Isabel Rubio | Communitaria
7 y 8 | El Abra | Apaga C-35 Educativo 2/Pasa a Tx MV
9 | San Diego | Apaga C-63 y 63 Educativos.
Apaga C-43 TR/Pasa al C-45
Nuevo C-43 Tx dig HD
10 | Minas | Apaga C-58 y 64 Educativos | Minas de Matahambre
Apaga C-52 TR/Pasa C-43
11 | San Carlos | Apaga C-66 Educativo 2 | Minas de Matahambre (San Carlos)
Apaga C-60 CV/Pasa al C-33

## ART
ARTEMISA
DÍA | CENTRO Tx | AFERCTACIÓN | MUNICIPIOS
1 | Salon | Apaga C-19 y 25 Canales Educativos | Caimito, Guanajay, San Antonio de los Baños, Guira de Melena, Artemisa, Alquizar, Mariel, Bauta, Bahia Honda, Candelaria, San Cristobal, Batabanó, San José de las Lajas, Bejucal, Quivivan, Los Palacios, Consolación del Sur, Boyeros, Lisa y Playa.
2 | Salon | Nuevo C-19 MV con 5Kw
3 | Luis Carrasco | Apaga C-57 y 67 Canales Educativos | Bahia Honda (Luis Carrasco y Los Cayos)
| Sabanilla | Apaga C-60 y 66 Canales Educativos | San Cristobal (Sabanilla y Arroyo Seco)
4 | Arroyo Seco | Apaga C-64 y 68 Educativos | San Cristobal (Arroyo Seco)
5 y 6 | Niceto Perez | Apaga C-64 y 58 Educativos. Apaga C-52 TR/Pasa al C-31 | San Cristobal (Niceto Pérez)

## MAY
MAYABEQUE
DÍA | CENTRO Tx | AFERCTACIÓN | MUNICIPIOS
1 | Loma Colorada | Apaga C-12 y 32 Educativos | Sta. Cruz del Norte y Jaruco
2 | Loma Candela | Apaga C-8 Educativo y C-33 Educativo 2/Pasa a Tx MV | Güines, Melena del Sur, San José de las Lajas y San Nicolas

## HAB
LA HABANA
DÍA | CENTRO Tx | AFERCTACIÓN | MUNICIPIOS
1 | Televilla | Apaga C-4 Educativo y C-21 MV/se pasa MV al C-15
| H Libre | Apaga C-44 Educativo 2 y C-33 MV/se pasa MV al C-12
2 | Balcon Lawton | Apaga C-65 MV y C-62 C Habana/Pasa al C-44
3 | San Pedro (Alamar) | Apaga C-66 C Habana/Pasa al C-21 y Apaga C-60 MV/Pasa al C-33 | Alamar
4 | Guanabo | Apaga C-68 y 49 Educativos. Se cambian los C-52 TR al C-26,
C-58 CV al C-49, C-17 MV al C-23 y C-23 Tx dig SD al C-17

## MTZ
MATANZAS
DÍA | CENTRO Tx | AFERCTACIÓN | MUNICIPIOS | OBSERVACIONES
1 | Cumbre | Apagan C-28 y 34 Educativos | Matanzas, Cardenas, Limonar y Unión de Reyes
| Jacan | Apagan C-18 y 24 Educativos | Matanzas, Cardenas, Martí, Colón, Calimete, Ciénaga de Zapata, Perico, Jagüey Grande, Jovellanos, Pedro Betancurt, Unión de Reyes, Limonar, Nueva Paz y Madruga
| Brinco | Apagan C-8 y 16 | Playa Girón
3 | Matanzas | Apaga C-53 MV/Pasa C-34 |  | Comunitaria